**Struktura časového plánu** (příklad)**[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód opatření dle PZKO[[2]](#footnote-2)** | **Název opatření dle PZKO** | **Gesce dle PZKO** | **Způsob naplnění opatření** | | | **Náklady, zdroje financování** | | **Termín splnění** |
| **Aktivita** | **Dílčí kroky** | **Interní gesce[[3]](#footnote-3)** |
| ***PZKO\_2020\_1*** | **Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší** | *obec (ORP) XZ /*  *kraj XY* | **Ověření provedení a výsledků kontroly technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší *(ORP)*** | **Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP**   * Výzva ke spolupráci obcím, případně dalším subjektům (NGOs) – spolupráce při mapování zdrojů na pevná paliva (před začátkem první topné sezóny nebo v jejím průběhu) * Vlastní místní šetření – mapování zdrojů na pevná paliva | *odbor životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP,*  *náklady na cesty* | | ***X. kvartál 202X*** |
| **Ověření stavu zdrojů dle KTSP**   * Kontrola ohlašovaných dokladů v databázi ISPOP u domů identifikovaných v Mapování zdrojů. * V případě chybějícího záznamu výzva k doložení dokladu o KTSP (dle § 17 odst. 1 písm. h) nebo vyžádání informací o zdroji dle § 17 odst. 1 písm. d). | *odbor životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP, náklady na poštovné* | | ***X. kvartál 202X*** |
| **Řešení sporných případů**   * Při existenci důvodného podezření na provoz zdroje s povinností KTSP a absence této kontroly. V krajním případě až s využitím postupu dle § 17 odst. 2. | *odbor životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP, náklady na poštovné* | | ***X. kvartál 202X*** |
| **Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP**   * Identifikace domácností, kde doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu kotle identifikoval rozpor se zákonem o ochraně ovzduší, * řešení těchto případů, např. asistencí s vyřízením žádosti o dotace, v krajním případě pomocí sankcí či nápravných opatření. | *odbor životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP, náklady na poštovné, potenciální příjmy ze sankcí.* | | ***X. kvartál 202X*** |
| **Finanční podpora *(obec, kraj)*** | **Analýza situace v obci**   * fakultativně dotazníková akce (jsou/nejsou zdroje na pevná paliva na území obce, mají/nemají akumulační nádobu, odhad absorpční kapacity), využití údajů z KTSP | *odbor životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP* | | ***Do 6 měsíců od vydání PZKO*** |
| **Identifikace možných finančních prostředků a informování MŽP**   * v případě krajů např. prostředky z výnosů z poplatků za znečišťování ovzduší * v případě obcí např. v rámci stávajících či nově připravovaných programů na podporu renovace rodinných a bytových domů | *odbor životního prostředí* | | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP* | ***Do 6 měsíců od vydání PZKO*** |
| **Předložení materiálu ke schválení radě/zastupitelstvu**   * začlenění finanční podpory do stávajících obecních programů zaměřených např. na zateplování a renovace (dotace, bezúročné nebo nízkoúročné půjčky) nebo vytvoření nového programu | *odbor životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP* | | ***Do měsíce po předchozích aktivitách*** |
| **Spuštění programu**   * propagace programu (lokální tisk, místní rozhlas apod.) * přímé oslovení konkrétních vytipovaných domácností | *odbor životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP* | | ***Nejpozději do konce 2021*** |
| **Asistence při podání žádosti o dotaci poskytované na vyšší úrovni (kraj, stát)**   * Poskytování pomoci při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace (např. z OPŽP nebo NZU) a realizaci opatření. Specifické zaměření na osoby, pro které je tento krok zásadní překážkou čerpání dotace. | *odbor životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP* | | ***Od vyhlášení výzvy (OPŽP, NZÚ) až do doby trvání aktivity*** |
| **Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech, spolupráce se zprostředkovatelem podpory**  Způsob distribuce informací v zásadě shodný s předchozím krokem, možnost přímého oslovení domácností identifikovaných v rámci mapování zdrojů. | *odbor životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP*  *náklady na zpracování a distribuci osvětových materiálů* | | ***ihned po vyhlášení výzvy po celou dobu jejího trvání*** |
| ***PZKO\_2020\_2*** | **Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva** | *obec (ORP) XZ /*  *kraj XY* | ***Osvěta*** | **Šíření informací poskytnutých MŽP o správném provozování zdrojů (na začátku každé topné sezóny):**   * Oslovení místních odborně způsobilých osob, kominíků a zástupců hasičů či dobrovolných hasičů s žádostí o spolupráci * Identifikace vhodných komunikačních kanálů (místní tisk, rozhlas, společenské akce apod.). * Distribuce propagačních materiálů těmito identifikovanými kanály: distribuce letáků, konání specificky zaměřených besed s účastí odborně způsobilých osob, kominíků či zástupce hasičů, případně přidružení přednášky, prezentace na téma ochrana ovzduší a správný provoz spalovacích zdrojů na pevná paliva k jiným společenským událostem.   *pozn.  K distribuci letáků je vhodné využít i kroky podnikané v rámci mapování zdrojů (místní šetření a zasílání výzev k předložení KTSP či žádosti o informaci o zdrojích).* | *odbor životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP*  *náklady na zpracování a distribuci osvětových materiálů* | | ***X. kvartál 202X*** |
| **….** | **….** | **….** | **….** | **….** | **….** | **….** | | **….** |

**Metodická pozn.:** Výše uvedené dílčí kroky „ověření stavu zdrojů dle KTSP“ a „Řešení sporných případů“ vztahující se k ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, jsou na základě § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výkonem přenesené působnosti. V tomto rozsahu je tedy obecní úřad povinen postupovat v souladu s postupy pro výkon přenesené působnosti stanovenými zákonem o obcích, tedy bez autoritativní ingerence do výkonu přenesené působnosti při výkonu působnosti samostatné. Pobídka k realizaci výše uvedených dílčích kroků v rámci výkonu svěřené přenesené působnosti může mít tedy formu doporučení, nikoliv pokynu či úkolu, jako je to možné u zbylých dílčích kroků, které nemají charakter výkonu přenesené působnosti. Tuto poznámku uvádíme pro upřesnění charakteru jednotlivých činností uvedených ve výše označených dílčích krocích a též z důvodu, že obsah časového plánu není způsobilý měnit charakter výkonu přenesené působnosti svěřené na základě zákona o ochraně ovzduší, výkonu samostatné působnosti a jejich vzájemné fungování.

1. Pro demonstrativní účely bylo podrobněji rozepsáno do podoby časového plánu opatření PZKO\_2020\_1 a PZKO\_2020\_2. Veškeré vyplněné údaje jsou pouze ilustrační. Návrh způsobu implementace, musí ve finále obsahovat rozpracovaný postup plnění všech opatření aktualizovaného programu zlepšování kvality ovzduší a podpůrných opatření, jejichž je žadatel gestorem. Pro zajištění úspěšné realizace je nutné ke každému opatření minimálně uvést jednotlivé aktivity a mezikroky, které budou opatření naplňovat, interní gesce, finanční náklady a jejich krytí a harmonogram realizace. [↑](#footnote-ref-1)
2. PZKO = program zlepšování kvality ovzduší [↑](#footnote-ref-2)
3. Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele [↑](#footnote-ref-3)